## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto no campo Nº de Dias.

## Verde
Título do projeto:
Nome da empresa: | HEALTHFUL
Líder de projeto:
Data de início do projeto: | 2022-08-01 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 0
[5 empty] | agosto | [34 empty] | setembro
 | time axis 2022-08-01 to 2022-09-23
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-08-01 to 2022-09-23
Banco de dados | Grupo | Em andamento | 2022-08-03 | 9 | bar: 2022-08-09
DER | PEDRO | pré_finalizado | 2022-08-03 | 4
DER NO ARTIGO | PEDRO | para fazer | 2022-08-05 | 4
CRUD | Grupo | para fazer | 2022-08-09 | 9
CRUD NO ARTIGO | Grupo | para fazer | 2022-08-14 | 5
Título 2
Título 3
Título 4
Título 5

## Azul
Título do projeto
Nome da empresa
Líder de projeto
Data de início do projeto: | 2022-07-31 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 13
Marcador de marco: | 1 | 1 |  |  | agosto | [20 empty] | setembro | [27 empty] | outubro
 | time axis 2022-08-13 to 2022-10-07
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-08-13 to 2022-10-07
Título 1
Tarefa 1 |  | 25% | 2022-08-03 | 3
Tarefa 2 |  |  | 2022-08-08 | 1
Tarefa 3 |  | 50% | 2022-07-31 | 10
Tarefa 4 |  |  | 2022-08-23 | 1 | bar: 2022-08-23
Tarefa 5 |  | 10% | 2022-08-09 | 6
Título 2
Tarefa 1 |  | 60% | 2022-08-09 | 13
Tarefa 2 |  | 50% | 2022-08-10 | 9
Tarefa 3 |  | 33% | 2022-08-18 | 11
Tarefa 4 |  |  | 2022-08-27 | 1
Tarefa 5 |  |  | 2022-08-28 | 24
Título 3
Tarefa 1 |  |  | 2022-08-18 | 4
Tarefa 2 |  |  | 2022-08-22 | 14
Tarefa 3 |  |  | 2022-09-07 | 6
Tarefa 4 |  |  | 2022-09-20 | 3
Tarefa 5 |  |  | 2022-09-12 | 19
Título 4
Tarefa 1 |  |  | 2022-09-09 | 15
Tarefa 2 |  |  | 2022-09-01 | 5
Tarefa 3 |  |  | 2022-10-22 | 5
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.

## Púrpura
Título do projeto
Nome da empresa
Líder de projeto
Data de início do projeto: | 2022-07-31 | [10 empty] | Incremento de rolagem: | [5 empty] | 13
Marcador de marco: | 1 | 1 |  |  | agosto | [20 empty] | setembro | [27 empty] | outubro
 | time axis 2022-08-13 to 2022-10-07
Descrição do marco | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2022-08-13 to 2022-10-07
Título 1
Tarefa 1 |  | 25% | 2022-08-03 | 3
Tarefa 2 |  |  | 2022-08-08 | 1
Tarefa 3 |  | 50% | 2022-07-31 | 10
Tarefa 4 |  |  | 2022-08-23 | 1 | bar: 2022-08-23
Tarefa 5 |  | 10% | 2022-08-09 | 6
Título 2
Tarefa 1 |  | 60% | 2022-08-09 | 13
Tarefa 2 |  | 50% | 2022-08-10 | 9
Tarefa 3 |  | 33% | 2022-08-18 | 11
Tarefa 4 |  |  | 2022-08-27 | 1
Tarefa 5 |  |  | 2022-08-28 | 24
Título 3
Tarefa 1 |  |  | 2022-08-18 | 4
Tarefa 2 |  |  | 2022-08-22 | 14
Tarefa 3 |  |  | 2022-09-07 | 6
Tarefa 4 |  |  | 2022-09-20 | 3
Tarefa 5 |  |  | 2022-09-12 | 19
Título 4
Tarefa 1 |  |  | 2022-09-09 | 15
Tarefa 2 |  |  | 2022-09-01 | 5
Tarefa 3 |  |  | 2022-10-22 | 5
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.